СПб Государственное бюджетное учреждение культуры

"Централизованная библиотечная система

Курортного района"

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦБС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М.Минаева

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

**План мероприятий по переходу**

**на автоматизированное обслуживание читателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Завершение работ по установке и настройке RFID оборудования | Декабрь 2012 | Зав. отд. автоматизации Сошникова А.А. |
| 2 | Обучение сотрудников работе с RFID оборудованием и программным обеспечением, необходимым для активации RFID меток | Декабрь 2012 | Зав. отд. обслуживания ЦБ Зубрилина С.А. Зав. филиалами |
| 3 | Контроль выполнения работ по настройке Z-сервера, ПО «Застава», установке Ирбис 128 и получению авторитетных файлов от ЦГПБ им. В.В. Маяковского | Декабрь – февраль 2012 | Библиотекарь Матвеева Е.А. |
| 4 | Разработка словарей место хранения и место выдачи | Декабрь 2012 | Библиотекарь Матвеева Е.А. |
| 5 | Обработка метками книг, которые есть в базах электронного каталога ЦБС | Январь – апрель 2012 | Зав. ОРБ Заглубоцкая Ю.И.Зав. филиалами |
| 6 | Оклейка новых поступлений книг и присвоение им номеров в АБИС «Ирбис» для всех филиалов | Постоянно, начиная с января 2013 | Зав. ОКиО Мыльникова С.Ю. |
| 7 | Редакция ретрокаталога ЦБС | Постоянно | Зав. ОКиО Мыльникова С.Ю. |
| 8 | Обработка метками книг, которых нет в базах электронного каталога. Создание новых записей | Май 2013 – Ноябрь 2015 | Зав. ОРБ Заглубоцкая Ю.И.Зав. филиалами |
| 9 | Тестирование книговыдачи в «Ирбис 128». Создание базы данных читателей | Май 2013 – Декабрь 2013 | Зав. отд. Обслуживания Зубрилина С.А.Зав. филиалами |